DOSSIER 13 · V13 · AI-VALIDATIEPLAN · NAVITEC

Het idee testen vóór we het bouwen

Pre-sale validatie van drie AI-cases voor Navitec. Welke aannames moeten eerst falen voor we durven investeren? Risico-decompositie, exit-criteria, 6-maanden plan.

Vertrekpunt

Drie AI-cases liggen op tafel uit dossier 12: AI-dispatch, predictive maintenance abonnement, en computer-vision pre-arrival app. Geen van die drie is gevalideerd op de Vlaamse maritieme markt. Voor we kapitaal vrijmaken, isoleren we de fragiele aannames en testen ze goedkoop in de juiste volgorde.

Case A.  AI-dispatch voor de 24/7-hotline

Centrale aanname

Een AI-laag die inkomende reparatie-aanvragen verrijkt met scheepshistoriek, klassebureau-vereisten en team-skill-matching, reduceert de aanrijdtijd met 20-35% en verhoogt de win-rate van inkomende oproepen met 15-25%.

Risico-decompositie

Wens-risico: LAAG. Iedere captain wil snellere respons.

Vraag-risico: LAAG. Wordt automatisch ervaren in elke oproep.

Waarde-risico: MEDIUM. Navitec moet AI-engineering in huis krijgen of partnership aangaan.

Levensvatbaarheid-risico: LAAG. Eigen ROI binnen 12-18 maanden via efficiëntiewinst.

Validatie-tests

Concierge-test (€5-€15k, 6 weken): één 'AI-handmatige' assistent simuleert wat AI zou doen — superintendent met scripts, doet verrijking handmatig. Meet effect op aanrijdtijd.

Pretotyping met one-pager (€2-€5k, 4 weken): document aan top-10 captains: 'we ontwikkelen AI-dispatch. Welke informatie wilt u dat wij u onmiddellijk geven bij elke oproep?' Verzamel use-cases.

MVP-engine (€60-€120k, 6 maanden): bouw eerste AI-dispatch-assistent op interne dispatch-software. Pilotteam draait er drie maanden mee.

Schaal (€150-€300k, jaar 2): volledige integratie, alle teams, dashboard voor management.

Exit-criteria

Concierge-test: stop als manuele AI-simulatie geen >10% aanrijdtijd-reductie geeft.

MVP: stop als pilotteam na 3 maanden de AI-tool minder dan 60% van de tijd gebruikt.

Schaal: stop als aanrijdtijd na 12 maanden niet 15% gedaald is.

Case B.  Predictive Maintenance Abonnement

Centrale aanname

Top-20 reders in ARA zijn bereid een jaarlijks abonnement van €15.000-€60.000 per schip te betalen voor pre-failure waarschuwingen op kritieke scheepsbordsystemen (motoren, lieren, ketels, lifeboats), als deze de stilstand-incident-frequentie met 20-40% reduceert.

Risico-decompositie

Wens-risico: LAAG-MEDIUM. Reders willen graag lagere stilstand-frequentie, maar zien voorspelling vaak als marketing-belofte.

Vraag-risico: HOOG. Tot vandaag betalen reders geen abonnement aan reparateurs.

Waarde-risico: HOOG. AI moet daadwerkelijk voorspellen — slechte voorspellingen vernietigen vertrouwen sneller dan ze het bouwen.

Levensvatbaarheid-risico: MEDIUM. Recurring revenue mooi, maar volume moet groot genoeg zijn (10+ contracten in jaar 2).

Validatie-tests

Fake-door-test (€3-€8k, 4 weken): landingspagina 'Navitec Insight: predictive maintenance voor uw vloot'. Banner-ad bij scheepvaartmedia. Meet inbound conversie.

Concierge-test (€20-€50k, 8-12 weken): één reder neemt deel aan een pilot. Navitec analyseert handmatig vlootdata en levert maandelijks predictive rapport. Reder beoordeelt waarde.

Hindsight-validatie (€10-€20k, 6 weken): pas een AI-model toe op historische scheepsfout-data van 5 afgesloten incidenten. Vergelijk model-voorspelling met werkelijke uitkomst.

Co-marketing-test met P&I club (€5-€15k, 8 weken): verzekeraar beveelt Navitec Insight aan bij hun klanten. Meet welke conversie ontstaat via deze derde-partij-validering.

MVP (€250-€500k, 12 maanden): pilot-product live bij 3-5 reders.

Exit-criteria

Fake-door: stop bij <3 inbound conversies per maand.

Concierge: stop als reder na 3 maanden geen verlenging wil.

Hindsight: stop als model-accuratesse onder 65% blijft.

P&I-test: blijvende route mogelijk maar trager als verzekeraar niet aanbeveelt.

Case C.  Computer Vision Pre-Arrival Diagnostiek

Centrale aanname

Een mobile-app waar crew aan boord een foto of korte video van een gebrek kan sturen, en AI binnen 90 seconden 3-5 mogelijke oorzaken en benodigd materiaal suggereert, verhoogt de pre-arrival-voorbereiding van het Navitec-team en verkort de reparatie-tijd ter plaatse met 15-30%.

Risico-decompositie

Wens-risico: LAAG. Crew wil graag iemand voorhand verwittigen.

Vraag-risico: MEDIUM. Crew installeert geen app voor 'misschien een storing'.

Waarde-risico: HOOG. AI-classifier moet snel én accuraat zijn. Onjuiste suggesties verspillen Navitec-team-tijd.

Levensvatbaarheid-risico: LAAG. Bestaande computer-vision-stacks (Roboflow, Hugging Face vision models) verlagen ontwikkelkost.

Validatie-tests

Bestaande-data-test (€8-€15k, 4 weken): gebruik foto's uit Navitec-archief (47 jaar) om een eerste classifier te trainen. Toets accuracy.

Wizard-of-Oz pilot (€10-€25k, 6 weken): bouw een eenvoudige WhatsApp-bot voor één pilotteam. Foto's worden door menselijke expert binnen 10 minuten beoordeeld, niet door AI. Meet adoptie.

AI-MVP (€50-€100k, 4 maanden): eerste classifier operationeel met 70%+ accuracy op top-20 storings-types.

Schaal (€100-€200k, jaar 2): app op iOS + Android, integratie met dispatch-systeem.

Exit-criteria

Bestaande-data-test: stop als initial accuracy <55%.

Wizard-of-Oz: stop als crew minder dan 30% van mogelijke gevallen de foto stuurt.

AI-MVP: stop als operationele waarde lager dan ontwikkelkost binnen jaar 1.

Cross-case validatie  —  wat alle drie moeten passeren

Gemeenschappelijke aannames

Navitec is bereid een AI/data-cel op te bouwen (2-4 mensen).

Eén van de Van de Waters neemt eigenaarschap.

Operationele leiding accepteert dat de eerste 12-18 maanden investerings-verlies zijn.

Partnership met technologie-platform (Nautilus Labs, MarineTraffic, Spinergie, of Microsoft Maritime) wordt aangegaan.

Aanwervingscapaciteit voor data engineers in Antwerpse markt aanwezig (2-3 profielen in 6-9 maanden).

Boardroom-test (week 0)

Voor alle externe validatie: één strategiesessie met Roel + Joris + één externe begeleider. Antwoord 'nee' op meer dan twee aannames = stop. Antwoord 'ja' op alle vijf = doorgaan met externe tests.

Risk reversal  —  hoe trek je risico naar je toe

Eerste AI-dispatch-pilot intern, geen klant-impact tijdens leerfase.

Predictive Maintenance: money-back-garantie eerste 3 maanden — als reder geen waarde ziet, terugbetaling.

Computer-vision-app: gratis tot eerste 100 foto's verzonden — daarna pas tarief.

Co-investerings-aanbod met P&I club: Navitec investeert 70%, verzekeraar 30% — risico gedeeld.

Open-source de classifier-modellen na 18 maanden: aantrekkelijk voor academische partners, geen commerciële schade door open-source release.

Zes-maanden validatieplan  —  concreet

Maand 1

Boardroom-test gemeenschappelijke aannames.

Aanwerving externe validatie-begeleider.

Long-list van pilot-partners: 15 reders, 5 P&I clubs, 4 technologie-platforms.

Maand 2-3

Concierge-test Case A (AI-dispatch met handmatige simulatie).

Hindsight-validatie Case B (AI-model op historische data).

Bestaande-data-test Case C (computer-vision op archief-foto's).

Maand 4-5

MVP-bouw Case A (AI-dispatch-engine pilot).

Concierge-aanbod Case B aan twee bereidwillige reders.

Wizard-of-Oz Case C met één pilotteam via WhatsApp.

Maand 6

Synthese: welke cases gaan door, welke vallen weg.

Beslissing over budget-vrijgave MVP-fase (€0,5-1,2 miljoen).

Communicatie-plan voor publieke aankondiging (1 oktober 2026 — fusie-jaardag als ankerpunt).

Drie vergeten vragen

Vragen die in dit dossier niet (genoeg) gesteld werden, en die het verschil maken.

1.  Wat is de werkelijke kost van validatie-traagheid voor Navitec? Schatting: elke maand uitstel = één extra concurrent (Hamburg, Rotterdam, Damen) dichter bij eigen AI-dispatch. Als een concurrent in december 2026 een claim doet, devalueert Navitec's hele V12-strategie.

2.  Welke case durven we eerst pijnlijk laten falen? Mijn voorstel: Case B (predictive maintenance abonnement) is de hardste validatietest — als reders niet abonneren, leren we onmiddellijk of het hele datalaag-verhaal markt heeft. Geen tijd verloren aan verdere fantasie.

3.  Wie buiten Navitec moet dit validatieplan zien voor het wordt uitgevoerd? Een externe sparring-partner met B2B-AI-ervaring (Brainwolves zelf, een Vlaamse PE met maritiem-IT-portefeuille, een ex-Lufthansa Technik strateeg) zou in een halve dag scherper kunnen maken dan een interne herleescyclus van drie weken.